## Hoja1
REQUERIMIENTOS GENERALES BIO PUNTO
Fecha de solicitud | Descripcion | Estado | Fecha realizada
2025-05-24 | Conectar con biométrico | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | Conectar con mysql | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | Mostrar la cantidad de usuarios | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | sobre la cantidad de marcaciones históricas | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | sobre la cantidad de asistencias diarias | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | Reporte de la cantidad de usuarios | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | Reporte de asistencia histórica | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | Reporte de asistencia diaria | HECHO | 2025-06-27
2025-05-24 | Mostrar: dni, nombre, area, privilegio, estado desde la base de datos | HECHO | 2025-07-30
2025-05-24 | Desarrollar base de datos para sincronizr el rol y area porque no se actualiza directamente en el biométrico | HECHO | 2025-07-30
2025-05-24 | Mostrar: dni, nombre, area, privilegio, estado desde la base de datos | HECHO | 2025-07-30
2025-05-24 | Agregar buscador en el módulo de usuarios | HECHO | 2025-07-28
2025-05-27 | Seperar módulos indpendientes para controlar el orden y visualizacion de archivos | HECHO | 2025-07-30